## Лист1
# | Задача | Високорівнева оцінка, год | Затрачено реального часу, год | Нотатки
1 | Збір початкових даних | 11 | 11
2 | Пошук літератури та документації по перериванням DOS | 8 | 6 | документація для Borland Turbo Assembler
3 | Задання архітертури додатку | 2 | 4 | визначення, в яких структурах данних будуть зберігатися дані
4 | Створення git-репозиторію | 1 | 1
5 | Розробра алгоритму "млинцевого" сортування | 6 | 6
6 | Розробка основних процедур роботи з числами | 10 | 8 | Введення вдємних чисел в тому числі
7 | Cnpnum- процедура порівнянння двох чисел | 2 | 2
8 | InputInt - введення чисел з клавіатури | 4 | 3 | Перетворення рядків символів у число та навпаки
9 | Exchange - обмін місцями двох елементів у масиві | 4 | 3
10 | Розробка процедур для вводу чисел у масив | 4 | 5 | З використанням попередніх функцій
11 | GetArray | 2 | 2
12 | InArray | 2 | 3
13 | Розробка процедур для вводу чисел з файлу на диску | 6 | 6
14 | Розробка процедур для виводу масиву в файл на диску | 6 | 4
15 | Додання функції перевірки коректності введених та виведених данних | 4 | 4 | Перевірка на відємне число, не число і тп.
16 | Додання процедур вікриття/закриття файлів | 2 | 2
17 | CloseFile | 1 | 1
18 | OpenFileRead | 1 | 1
19 | Розробка користувацького інтерфейсу | 3 | 3 | Консольний інтерфейс з використанням переривання int10h
20 | Розробка документації по даній програмі | 8 | 6
| Загальна кількість затраченого часу, год | 60 | 55